## Sheet1
N° | Actividad | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Porcentaje Esperado | Porcentaje Obtenido | Horas Optimistas | Horas Pesimistas | Horas Promedio
1 | Aplicación UNIFOOD | Alvarez - Rivera | 26 - 01 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 30% | 33 | 66 | 49.5
2 | Analisis | Alvarez - Rivera | 26 - 01 - 2023 | 30 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 7 | 14 | 10.5
3 | Definir alcance (¿qué?,¿por qué?,¿para qué?) | Alvarez | 26 - 01 - 2023 | 26 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1.5
4 | Definir modelo de la base de datos | Alvarez - Rivera | 26 - 01 - 2023 | 28 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1.5
5 | Definir flujo del app | Alvarez - Rivera | 26 - 01 - 2023 | 28 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 1 | 2 | 1.5
6 | Diseñar wireframe | Rivera | 26 - 01 - 2023 | 29 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 2 | 4 | 3
7 | Diseñar mockup | Rivera | 26 - 01 - 2023 | 30 - 01 - 2023 | 100% | 100% | 2 | 4 | 3
8 | Desarrollo | Alvarez - Rivera | 02 - 02 - 2023 | 08 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 20 | 40 | 30
9 | Capacitación en Dart | Alvarez - Rivera | 02 - 02 - 2023 | 05 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 2 | 4 | 3
10 | Capacitación en Flutter | Alvarez - Rivera | 10 - 02 - 2023 | 17 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 3 | 6 | 4.5
11 | Maquetación de pantallas | Alvarez - Rivera | 15 - 02 - 2023 | 20 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 5 | 10 | 7.5
12 | Creación de pantallas | Alvarez - Rivera | 19 - 02 - 2023 | 25 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 5 | 10 | 7.5
13 | Generar base de datos | Alvarez | 26 - 02 - 2023 | 26 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
14 | Conectar con base de datos | Alvarez | 26 - 02 - 2023 | 27 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
15 | Generar navegación entre pantallas | Alvarez - Rivera | 28 - 02 - 2023 | 05 - 02 - 2023 | 100% | 0% | 2 | 4 | 3
16 | Pruebas | Alvarez | 05 - 02 - 2023 | 08 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
17 | Diseño | Alvarez - Rivera | 09 - 03 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 6 | 12 | 9
18 | Configurar tipografia | Rivera | 09 - 03 - 2023 | 10 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
19 | Configurar colores | Rivera | 11 - 03 - 2023 | 12 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
20 | Configurar logos | Rivera | 13 - 03 - 2023 | 14 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
21 | Configurar diseño responsive | Rivera | 15 - 03 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 3 | 6 | 4.5
22 | Entrega | Alvarez - Rivera | 09 - 03 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 8 | 16 | 12
23 | Hacer manual de usuario | Alvarez | 09 - 03 - 2023 | 10 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 2 | 4 | 3
24 | Hacer manual de desarrollo | Alvarez | 11 - 03 - 2023 | 12 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 2 | 4 | 3
25 | Hacer manual de base de datos | Alvarez | 13 - 03 - 2023 | 14 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5
26 | Hacer manual técnico | Alvarez | 15 - 03 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 2 | 4 | 3
27 | Empaquetado de la aplicación | Alvarez - Rivera | 29 - 03 - 2023 | 30 - 03 - 2023 | 100% | 0% | 1 | 2 | 1.5